Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Żywcu i jednostki organizacyjne powiatu na lata 2020-2025

| Lp. | Działanie | Sposób realizacji | Realizujący | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i publikacja deklaracji dostępności na stronie internetowej powiatu i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu | Zamieszczenie deklaracja i na stronie powiatu i w BIP | Administrator Systemów Informatycznych | Do 30 września 2020r. |
| 2. | Powołanie koordynatora dostępności wraz z zespołem roboczym oraz przekazanie do publicznej wiadomości danych osoby wyznaczonej na koordynatora dostępności | Wydanie stosownego zarządzenia przez Starostę Żywieckiego | Wydział Organizacyjny | Do 30 września 2020r. |
| 3. | Dokonanie analizy budynków Starostwa Powiatowego w Żywcu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów z ustawy | - Inwentaryzacja budynków i strony internetowej pod kątem występowania w nich barier architektonicznych oraz zawartych danych koniecznych do zmiany, zgodnie z wymogami - Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności: - architektonicznej, - informacyjno – kulminacyjnej, - cyfrowej. Wskazanie działań, które należy wykonać, by zostały spełnione minimalne wymagania, służące zapewnieniu dostępności osobą ze szczególnym potrzebami. - Bieżąca analiza stanu realizacji wdrażania działań, sprawdzanie i podejmowanie działań mających na celu udoskonalenie strony internetowej powiatu | Zespół wraz z wydziałem organizacyjnym | Do 30 listopada 2020r. Do 31 stycznia 2021r. Na bieżąco |
| 4. | Przekazanie jednostkom organizacyjnym powiatu żywieckiego informacji, wytycznych, materiałów dot. wdrażania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz o konieczności wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i nadzorującej w ramach danej jednostki wdrażanie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | - Przesłanie pism do jednostek organizacyjnych - Powołanie zespołu roboczego | Sekretarz Powiatu | Do 31 grudnia 2020r. Do 28 luty 2021 |
| 5. | Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | - Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami ze wskazaniem dostępu alternatywnego np. poprzez zapewnienie np. pracownika do pomocy, możliwość skorzystania z tłumacza online- języka migowego podczas załatwianych w Starostwie - Podanie do publicznej informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy o dostępności sprawach | Koordynator Administrator systemów informatycznych | Do 31 maja 2021r. Do 30 czerwca 2022r. |
| 6. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Opracowanie planu | Koordynator wraz z zespołem | Luty 2021r. |
| 7. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Przygotowanie danych zbiorczych do raportu - Przyjęcie raportu i przekazanie go do Wojewody - Zamieszczenie w/w raportu na BIP starostwa | Koordynator/dyrektorzy jednostek | Do 10 marca 2021r. Do 20 marca 2021r. Do 31 marca 2021r. Do 31 marca 2021r. |
| 8. | Działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych | Przystąpienie do projektu ze Śląskim Związkiem gmin i powiatów. | Wydział Organizacyjny/ koordynatorzy | Na bieżąco |
| 9. | Przeprowadzanie audytów dostępności budynków Starostwa Powiatowe w Żywcu | Wykonanie audytów, które określą zakres inwestycji zwiększającej dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Do sierpnia 2022 r. |
| 10. | Realizacja i wdrożenie zaleceń wynikających z audytów | - Przygotowanie i wdrożenia procedury obsługi klienta w urzędzie pod kątem zapewnienia dostępności - Działania zmierzające do zwiększania dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. wdrożenie rekomendacji z audytów (zakup sprzętów, wykonanie niezbędnych remontów) | Koordynator Koordynator/zespół/ | Do 31 grudnia 2021 r Do grudnia 2025 |
| 11. | Kontynuacja działań mających na celu poprawę dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Działania w obiekcie, prace nad stroną internetową. | Koordynator/zespół/ dyrektorzy jednostek | Na bieżąco |
| 12. | Aktualizacja treści planu działania |  | Koordynator/zespół/ | Na bieżąco |
| 13. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: - architektonicznym, - cyfrowym, - informacyjno-komunikacyjnym | Podejmowanie działań mających na celu wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Na bieżąco |